## Sprint 1
Nombre del proyecto | TO DO LIST
Miembros del equipo | Ronnie Gonzalez - Cristina Garzon - Jesus Gonzalez - Jean Pierre Villacis - Santiago Gualotuña
Fecha de inicio | 2023-09-06
Fecha final | 2023-09-10
Tareas | Fecha de inicio | Fecha final | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-09-10
Iniciación
Sprint 1 (H1: Operaciones CRUD para una lista de tareas ) | 2023-09-06 | 2023-09-08 | x | x | x
Sprint 2: (H2: Filtrado de la lista de tareas) | 2023-09-09 | 2023-09-10 |  |  |  | x | x